П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ От «02» апреля 2024 г. № 41 Об утверждении сводного годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета по итогам 2023 года.

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ

От  «02» апреля  2024 г.              № 41

Об утверждении сводного годового отчета

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ

Троицкокраснянского сельсовета

по итогам 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 27.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет», Администрация Троицкокраснянского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета по итогам 2023 года согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Троицкокраснянского сельсовета                                                 Г.А. Озеров
                                                                                                                      Приложение

к постановлению Администрации

Троицкокраснянского сельсовета

От «02» апреля .2024г.  № 41

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета

по итогам 2023 года.

- 1.    Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета по итогам 2023 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета по итогам 2023 года подготовлен  на основании п. 5.7 постановления Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 27.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета».

В  2023 осуществлялась реализация девяти муниципальных программ:

-«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023годы.»

-« Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Троицкокраснянский сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Троицкокраснянском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы». -«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

- «Организация и содержание мест захоронения в Троицкокраснянском сельсовете на 2022-2024 годы» - «Социальная поддержка граждан Троицкокраснянского сельсовета на 2021-2023 годы»

Вышеуказанные муниципальные программы Троицкокраснянского сельсовета сформированы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета, утвержденным постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета  от 27.02.2018 № 23.

Объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2023 году (с учетом внесенных изменений) составил  1141,9539  тыс. рублей (40 % от всех расходов бюджета поселения),

Всего по итогам реализации    муниципальных     программ в  2023  году  освоено 984,9539 тыс. рублей (38% - расходов бюджета поселения).

В соответствии  с постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 27.02.2018 №23  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета» ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.  На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ в соответствии с методическими рекомендациями.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета решения о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета не принято. Реализация  десяти муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета будет продолжена в 2023 году.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета в разрезе каждой муниципальной программы.

Результаты проведенной оценки эффективности муниципальных программ приведены в приложении  № 1.

По результатам оценки, эффективность реализации по восьми муниципальным программам признана высокой:  «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Троицкокраснянский сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы». «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы», «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования   «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы», «Социальная поддержка граждан Троицкокраснянского сельсовета на 2021-2023 годы»; «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Троицкокраснянского  сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы», «Противодействие экстремизму  и   профилактика  терроризма в муниципальном  образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2023-2025 годы»; «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Троицкокраснянском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы; « «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории  Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы».

- одна муниципальная программа признаны с удовлетворительным уровнем реализации: «Организация и содержание мест захоронения в Троицкокраснянском сельсовете на 2022-2024 годы».

Основной причиной удовлетворительной оценки эффективности реализации муниципальных программ является отсутствие финансового обеспечения исполнения программы.

Основные результаты реализации муниципальных программ в 2023 году:

- Муниципальная программа

"Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы"

Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 24.11.2020 № 80.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2023 году нацелена  на укрепление   материально-технической    базы Администрации Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области и казенных учреждений Троицкокраснянского сельсовета.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

Проводилось обслуживание программного обеспечения «1-С», «Права использования «СБИС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу  и бухгалтера и на Администрацию Троицкокраснянского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники,  оплачивались услуги  связи, обслуживание сайта Администрации Троицкокраснянского сельсовета

Ежемесячно оплачивались  коммунальные услуги ( отопление, свет).

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

-автоматизация  работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы» утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 24.11.2020 № 85

Реализация муниципальной программы «Муниципальная политика» в 2023 году нацелена на совершенствование организации муниципальной службы в Троицкокраснянском сельсовете, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- Совершенствование правовой основы муниципальной службы

-совершенствование организационных, правовых и антикоррупционных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

-развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- для повышения качества кадрового обеспечения органа местного самоуправления, а так же в целях повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления 1 из муниципальных служащих получил дополнительное профессиональное обучение, по итогам которого получено удостоверение установленного образца о прохождении программы повышение квалификации «Основные проблемы совершенствования организационно-правовых и финансово-экономических основ местного самоуправления».

- Глава Администрации Троицкокраснянского сельсовета принимал участие в заседании совета муниципальных образований Курской области, на которых была получена организационная, методическая, юридическая и информационная поддержка, в результате чего повышается эффективность деятельности Администрации сельского поселения и уровень профессиональной компетентности;

- в целях повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления муниципальные служащие приняли участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции по направлениям профессиональной деятельности;

- на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о штатной численности муниципальных служащих и затратах на их содержание;

-    Все нормативно-правовые акты, подлежащие обнародованию и публикации размещены на официальном сайте Администрации поселения и в средствах массовой информации («Информационном вестнике Троицкокраснянского сельсовета»).

Был оплачен Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований»  0,8155 тыс.руб;

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: муниципальная служба стала более эффективной, открытой, конкурентоспособной; повысилась эффективность деятельности Администрации Троицкокраснянского сельсовета; количество лиц, занятых в системе местного самоуправления прошедших курсы повышения квалификации остается на прогнозируемом уровне, обучение; повышается уровень доверия населения к муниципальным служащим, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Троицкокраснянского  сельсовета Щигровского района Курской области

на 2021-2023годы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории    Троицкокраснянского  сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023годы» была утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 24.11.2020 г. № 84.

Целью данной программы является:

- Защита населения и территорий Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопасность.

Задачи программы:

- Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

- Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств муниципальных казенных учреждений Администрации  Троицкокраснянского  сельсовета Щигровского района Курской области ;

- Создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

- Усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров в жилом секторе, особенно среди лиц злоупотребляющих алкоголем и неблагополучных семей, состоящих на учете.

Реализовать поставленные цели и задачи позволил  комплекс мероприятий, основными из которого являются:

- материально-техническое обеспечение добровольных пожарных дружин;

- организация проведения обучения населения правилам противопожарной безопасности.

- организация проведения профилактической  работы среди населения с целью предотвращения несчастных случаев на пожарах, водных объектах;

- обозначение потенциально опасных  участков водных  объектов  соответствующими  запрещающими знаками;

- информирование населения по вопросам обеспечения безопасности  на сходах граждан.

В 2023 году в целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- на  сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по предупреждению происшествий на водных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- Глава Администрации  прошел обучение по ГО и ЧС, пожарно - техническому минимуму;

- в зимний период раздавались памятки по правилам  безопасного поведения на льду;

- установлены запрещающие знаки «Купание запрещено», «Осторожно! Тонкий лед»;

- в  3 многодетных семьях и двух семьях из «группы риска»  установлены пожарные извещатели.

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение защищенности многодетных семей от пожаров.

3. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

4. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма

на территории муниципального образования  «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа « Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования  «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы» была утверждена  постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета  от 15.11.22 г. № 71.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области   от террористических и экстремистских актов.

Задачи муниципальной программы:

1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий  на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Информирование населения муниципального образования

Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района по вопросам противодействия  терроризму и экстремизму.

4.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий  экстремистского характера.

Предупреждение (профилактика) терроризма и экстремизма  осуществляется по четырем основным направлениям:

• создание системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма;

• осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов ;

•  развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками;

- популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма.

В 2023 году для обеспечения противодействия терроризму и экстремизму  были достигнуты следующие результаты:

- на информационных стендах размещены памятки антитеррористической безопасности, а так же размещалась информация о порядке действия населения при угрозе возникновения террористических актов. В библиотеке, в клубе проведены  беседы для подростков и молодёжи по профилактике экстремизма и терроризма, по миграционному законодательству, по традициям и обычаям народов России. На территории Троицкокраснянского сельсовета не выявлено проявлений национальной и расовой нетерпимости; распространение экстремистской литературы; экстремистские молодёжные группировки; на территории поселения нет незаконных мигрантов.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

- 6.     Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Троицкокраснянском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Троицкокраснянском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 24.11.2020 № 82.

Целью данной программы является:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Троицкокраснянского сельсовета;

- качественное благоустройство населенных пунктов на территории Троицкокраснянского сельсовета.

Задачи программы:

- организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Троицкокраснянском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» в 2023г. средства бюджета в Троицкокраснянского сельсовета были  запланированы на разработку и выполнение проектной документации, проверку сметной документации.

Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, были проведены 3 субботника; проведена работа с населением на вывоз мусора, а также по содержанию придворовых территорий в порядке; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории  детской площадки; проведен ремонт памятника;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

В соответствии с целями настоящей Программы удалось достичь следующих результатов:  создание безопасной и комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека;

- повышение удовлетворенности населения Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района  уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

-улучшение санитарного состояния территории;

-улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства

в Троицкокраснянском  сельсовете Щигровского района

на 2021-2023 годы»»

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Троицкокраснянском  сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» была утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 24.11.2020 № 81.

Данная программа направлена на достижение следующей цели:

- повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства,  как одного из факторов социально-экономического развития Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района

Задачи программы:

1)     создание благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства;

2)      активизация субъектов малого и среднего предпринимательства;

3)     научно-аналитическое обеспечение деятельности  субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных целей и задач в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

Создана нормативно-правовая основа для развития малого и среднего предпринимательства, ведется реестр субъектов малого предпринимательства, проведен анализ финансовых, экономических, социальных показателей развития малого и среднего предпринимательства на территории Троицкокраснянского сельсовета, была оказана правовая и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства.

Для проведения совещаний и семинаров по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства были предоставлены помещения. Размещена информация об объектах, находящихся в собственности Троицкокраснянского сельсовета, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Содействие привлечению  субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в выставочно-ярмарочной деятельности.

заключаются в создании благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности, созданию новых рабочих мест и повышении благосостояния вовлеченных в предпринимательство широких слоев населения.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

8.Муниципальная программа

«Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Троицкокраснянского сельсовета на 2023-2025 годы»

Муниципальная программа «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Троицкокраснянского сельсовета на 2023-2025 годы» » утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 15.11.2022 г. № 72.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Координация усилий по профилактике правонарушений на территории Троицкокраснянского сельсовета

Задачи программы:

- повышения доверия граждан к правоохранительным органам,

- повышение уровня общественной безопасности,

Для достижения цели и решения задач Программы в отчетном периоде  были предусмотрены  следующие мероприятия:

Утвержден план в сфере профилактики  правонарушений,  разработаны  и  приняты  соответствующие нормативные правовые акты, осуществлялся контроль за деятельностью субъектов профилактики правонарушений и оказывалась им необходимая помощь. В отчетный период проведено 3 заседания Общественной комиссии по профилактике правонарушений. На которых рассматривались вопросы  выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Была обеспечена охрана общественного порядка во время проведения массовых мероприятий силами ДНД. Совершенствовалась работа по правовому информированию несовершеннолетних подростков и взрослого населения, нацеленная на повышение правовой культуры населения. Профилактика и предупреждение правонарушений со стороны лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, контроль за исполнением наказаний.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

9.Муниципальная программа

«Социальная поддержка граждан Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» за 2023 г.

Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета «Социальная поддержка граждан Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.»» утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 24.11.2020 года № 86.

В течении 2023 года в муниципальную программу внесено1 изменение.

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023г.г.» в 2023 году направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

Достижение цели подпрограммы осуществляется за счет решения задачи - выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящей в ее состав подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году был предусмотрен в сумме 294,1 тыс.руб.  в том числе:

-  по подпрограмме  «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2021-2023 годы» в сумме 294,1 тыс.руб.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась доплата к страховой пенсии по инвалидности лицу, осуществлявшему полномочия выборного должностного лица местного самоуправления на постоянной основе.

В соответствии с Решением финансовое обеспечение реализации программы в 2023 году предусматривалось в сумме 294,1 тыс.руб. Фактически на реализацию мероприятий программы в 2023 году направлены средства в сумме 294,1 тыс.руб.  из местного бюджета.

Социальная поддержка в виде дополнительного материального обеспечения устанавливается к пенсии по старости, инвалидности, назначаемой в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Законом Курской области от 11 декабря 1998 года N 35-ЗКО «О гарантиях осуществления главами муниципальных образований полномочий выборных должностных лиц местного самоуправления на постоянной основе», с целью улучшения благосостояния отдельных категорий граждан.

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2023 года осуществлялась 3 пенсионерам замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в администрации Троицкокраснянского сельсовета. Выплаты произведены в полном объеме.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.

10.Муниципальная программа

«Организация и содержание мест захоронения в Троицкокраснянском сельсовете

на 2022-2024 годы»з

Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета «Организация и содержание мест захоронения в Троицкокраснянском сельсовете на 2022-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 29.11.2021 № 71.

Реализация муниципальной программы ««Организация и содержание мест захоронения в Троицкокраснянском сельсовете на 2022-2024 годы»  в 2023году нацелена  на создание оптимальных условий жителям Троицкокраснянского сельсовета по посещению и уходом за местами захоронений.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

- проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территорий кладбищ, вывоз мусора;

-содержание в исправном состоянии и ремонт оград кладбищ.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году достигнуты следующие результаты:

- создание благоприятных условий при посещении родственниками могил, а именно: был завезен песок для уборки могил, отведено место для складирования старых венков и цветов.

- приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, расположенных на территории кладбищ, а именно: проводилась обрезка сухостойных деревьев и кустарников, опашка территории кладбищ в д. Сидоровка.

Фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2023году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Рассчитанный в соответствии с методикой показатель эффективности реализации программы (П) 1 означает, что муниципальная программа  реализована в 2023 году с удовлетворительным уровнем.

01.Заключительные положения.

Муниципальные программы Троицкокраснянского сельсовета не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям  муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 1

Рейтинг
муниципальных программ  Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района за 2023 год.

| № | Наименование муниципальной программы | Мероприятия план | Мероприятия факт | Выполнение запланированных мероприятий | Показатели план | Показатели и индикаторы факт | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей |  | Уровень финансового обеспечения программы | Полученная общая оценка муниципальной программы, % | Качественная характеристика программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»; | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 2 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»; | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 3 | Развитие и укрепление материально-технической базы на 2021-2023 годы в Троицкокраснянском сельсовете Щигровского района Курской области»; | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 4 | Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»; | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»; | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 6 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области 2023-2025 годы | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 7 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Троицкокраснянском сельсовете Щигровского района на 2021-2023 годы» | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 100 |  | 0 | 100 | Эффективность на высоком уровне |
| 8 | «Организация и содержание мест захоронения в Троицкокраснянском сельсовете на 2022-2024 годы | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | 0 | 85 | Эффективность удовлетворительный уровень |
| 9 | Социальная поддержка граждан Троицкокраснянского сельсовета на 2021-2023 годы | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | 100 | 100 | Эффективность на высоком уровне |