

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРОИЦКОКРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от  «26» марта 2025г.                          №34

Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы  «Противодействие **экстремизму и**

**профилактика терроризма** в муниципальном

образовании «Троицкокраснянский сельсовет»

Щигровского района Курской области

на 2023-2025годы»  за2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 27.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Троицкокраснянское сельское поселение», Администрация Троицкокраснянского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области  на2023-2025годы»  за 2024 год согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Троицкокраснянского сельсовета

Щигровского района                                                          М.Г.Хархардин

Приложение

к постановлению

Администрации

Троицкокраснянского сельсовета

от 26.03.2025г. №34

**Отчет о реализации муниципальной программы Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области  на2023-2025годы за 2024г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024год.**

Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области  на2023-2025годы» утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 15.11.2022г. № 71.

           Реализация муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области  на2023-2025годы» в 2024 году нацелена на противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области   от террористических и экстремистских актов.

         В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

            1.Уменьшение проявление экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

2.Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

3.Формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

4.Информирование населения муниципального образования Троицкокраснянского сельсовета  по вопросам противодействия  терроризму и экстремизму.

5.Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий  экстремистского характера.

           Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

         - Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и  религиозной нетерпимости.

         - Глава Администрации Троицкокраснянского сельсовета принимал участие в обучающих семинарах по данной тематике.

         - разработан и утвержден план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района  на2024 год.

- Организация целенаправленной разъяснительной работы с населением об уголовной и административной ответственности за националистические и экстремистские проявления.

           - Доведение до организаций и учреждений, расположенных на территории сельсовета, «памятки о действиях персонала при угрозе и во время  террористического акта»

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы: формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы культурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межнациональному миру и согласию, готовности к диалог, а также достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения.

              Планировались расходы в рамках муниципальной программы «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области  на2023-2025годы»  на изготовление информационного стенда  с антитеррористической  тематикой  0 рублей, но стенд был оборудован без вложения  денежных средств.

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

   На реализацию программы  на2024год предусмотрено 0  рублей.

   В рамках программы  предусмотрено выполнение четырех основных мероприятий.

В 2024году в установленный срок выполнены основные мероприятия:

1.1. «Создание системы заблаговременно подготовленных мер реагирования на потенциальные террористические угрозы;

1.2. «Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей»;

1.3.«Развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия»;

1.4. «Популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма).

На официальном сайте Администрации Троицкокраснянского сельсовета  размещались памятки  о поведении в связи с террористической угрозой, также в здании администрации размещены плакаты «Осторожно, терроризм».

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Троицкокраснянского сельсовета по отношению к ранее запланированному.

**Раздел 4. Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств местного бюджета по плану составил 0 руб., фактически0 руб.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2024 год.**

В 2024 году было запланировано достижение четырех показателей (индикаторов) муниципальной программы. В процессе реализации были достигнуты плановые значения по всем показателям (индикаторам).

Фактический показатель «Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи» составил 4, при плане 4, что является положительным  показателем

Фактический показатель «Обеспечение содержательного досуга  населения, направленного на развитие  личности, уменьшение риска социальных конфликтов» составил 2, при плане 2 , что является положительным  показателем.

        По показателю «Оформление в библиотеке стенда с подборкой литературы  и информационных  материалов  антитеррористической направленности» при плане 1 фактический показатель 1 .

       По показателю «Оборудование в сельсовете информационного стенда  с антитеррористической  тематикой» при плане 1, фактический показатель 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Приложение 3 к настоящему отчету.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

               Важное значение для успешной реализации муниципальной программы является выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных фактов, влияющих на показатели результативности программы.

       Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Целевые показатели (индикаторы) «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы» в процентах:

значение показателя (индикатора) 1 равно 100;

значение показателя (индикатора) 2 равно 100;

значение показателя (индикатора) 3 равно 100;

значение показателя (индикатора) 4 равно 0

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы  составляет – Э= 0,75 , что характеризует  удовлетврительный уровень  реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета  поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз=0%

       Невыполненное  мероприятие -Приобретение и размещение стенда по профилактике экстремизма и терроризма на территории Троицкокраснянского сельсовета снизил  показатель эффективности реализации программы. означает, что муниципальная программа реализована в 2024 году с удовлетворительным уровнем эффективности.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2024 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Троицкокраснянского сельсовета  от 23.12.2024 №41-119-7 «О бюджете муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2025-2027 годы.

Приложение № 1 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Противодействие **экстремизму и профилактика**

**терроризма** в муниципальном образовании

 «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района

 Курской области  на2023-2025годы»  за 2024год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Программа «Противодействие **экстремизму и профилактика**  **терроризма** в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района   Курской области  на 2023-2025годы» | Глава сельсовета | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1.1 | Создание системы заблаговременно подготовленных мер реагирования на потенциальные террористические угрозы | Глава сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение бесед, круглых столов | В отчетном периоде проведено 4 беседы | - |
| 1.2 | Последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и национальности, а также свободу вероисповедания; утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей | Глава сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение  открытых мероприятий | За отчетный период было проведено 2 открытых меропрития. | - |
| 1.3 | Популяризация литературы и средств массовой информации, адресованных детям и молодежи и ставящих своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма | Глава сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение информационных материалов  с подборкой литературы | Размещение информационных материалов  с подборкой литературы | - |
| 1.4. | Развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и молодежью о принципах поведения в вопросах веротерпимости и согласия | Глава сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Размещение информационного стенда | Результат не достигнут | не приобретение информацион-ногостенда  с антитеррористической  тематикой |

Приложение № 2 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Противодействие **экстремизму и профилактика**

**терроризма** в муниципальном образовании

 «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района

 Курской области  на2024-2025годы»  за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024  г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной  бюджетной  росписью |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Противодействие **экстремизму и профилактика**  **терроризма** в муниципальном образовании   «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района   Курской области  на 2024-2025годы | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | -  - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет сельсовета | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | X | - |
| Основное мероприятие «Оборудование в сельсовете информационного стенда  с антитеррористической  тематикой» | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | X | - |

Приложение № 3 к отчету

о реализации муниципальной программы

 «Противодействие **экстремизму и профилактика**

**терроризма** в муниципальном образовании

 «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района

 Курской области  на 2023-2025годы»   за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Противодействие **экстремизму и профилактика терроризма** в муниципальном образовании «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области  на 2024-2025годы | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи | количество | 3 | 4 | 4 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 2. | Показатель 2. Обеспечение содержательного досуга  населения, направленного на развитие  личности, уменьшение риска социальных конфликтов | количество | 1 | 2 | 2 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 3. | Показатель 3 Оформление в библиотеке стенда с подборкой литературы  и информационных  материалов  антитеррористической направленности | количество | 1 | 1 | 1 | отклонение от планового значения показателя нет |
| 4. | Показатель 4 Оборудование в сельсовете информационного стенда  с антитеррористической  тематикой | количество | 0 | 1 | 0 | замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов |