

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТРОИЦКОКРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 от «26»  марта 2025 г.                       № 27

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие и укрепление

 материально-технической базы  муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района

Курской области на  2024-2026 годы» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от 27.02.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкокраснянского сельсовета», руководствуясь  Уставом муниципального образования «Троицкокраснянское сельское поселение», Администрация Троицкокраснянского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава

Троицкокраснянского сельсовета

Щигровского района                                                                М.Г.Хархардин

Приложение

к постановлению

Администрации

Троицкокраснянского сельсовета

От 26.03.2025г. № 27

**Отчет о реализации муниципальной программы Троицкокраснянского сельсовета**

**«Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026годы»  за2024 г.**

**Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.**

Муниципальная программа Троицкокраснянского сельсовета «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Троицкокраснянского сельсовета от «28» ноября 2023 года №55.

Реализация муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» в 2024 году нацелена  на укрепление   материально-технической базы Администрации Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области.

В ходе исполнения данной программы решались следующие задачи:

     - повышение эффективности системы муниципального управления;

- организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами сельского поселения и страны.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году достигнуты следующие результаты:

             Проводилось обслуживание программного обеспечения «Права использования «СБИС», «БАРС», их настройка и установка. Создание сертификатов ключей электронных подписей на Главу и Администрацию Троицкокраснянского сельсовета. Своевременно проводилось обслуживание оргтехники, оплачивались услуги работников по договору, обслуживание сайта Администрации Троицкокраснянского сельсовета

           Ежемесячно оплачивались  услуги связи, коммунальные услуги. Проводилось техобслуживание системы газоснабжения, пожарной сигнализации.

В результате проведенных мероприятий были достигнуты цели муниципальной программы:

  -автоматизация  работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование имиджа Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области

**Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий**

      На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены ассигнования в сумме 400,09853тыс..руб.

   В рамках программы  предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

            1. «Приобретение программного обеспечения расходных материалов, по содержанию и эксплуатации компьютерной техники».

2. «содержание автомобиля»

            3. «Услуги связи, интернет, коммунальные услуги»

Мероприятия Программы предусматривали решение основных вопросов по усовершенствованию программного и материально-технического  обеспечения  муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района.

Реализация программных мероприятий осуществлялась на основании муниципальных контрактов, путем запроса котировок, проведения аукционов или конкурсов, заключаемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

         Основными результатами реализации основных мероприятий явилось:

-автоматизация  работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности;

- материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования;

-формирование положительного имиджа Троицкокраснянского сельсовета Щигровского района Курской области

.

**Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Резкий рост цен на рынке продаж привел к уменьшению количества заключенных муниципальных контрактов.

           А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2024 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов.

**Раздел 4. Сведенияоб использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы  «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024 год»  были запланированы средства бюджета в сумме  400,09853тыс..руб., освоены в сумме 400,09853тыс.руб. или на 100%.

**Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы**, **подпрограмм муниципальной программы за 2024год.**

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2024 году предусмотрено исполнение 2 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По показателю «Техническое оснащение для автоматизации работ (услуг) и  материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования» достигнуто 100 % выполнение.

По показателю «Повышение эффективности системы муниципального управления»  достигнуты запланированные  100% результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024год  представлены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

**Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы.**

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2024 год установлено, что из 2 целевых показателей своих плановых значений достигли 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

Целевого показателя 1-1

Целевого показателя 2 -1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы **Эо** равна: 2:2= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования **СРом** составила: 3:3=1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

С учетом данных результатов в 2024 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Все произведенные в рамках муниципальной программы расходы соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Троицкокраснянского сельсовета.

**Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Важным значением для успешной реализации муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» является 100% выполнение всех запланированных мероприятий и достижение плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы, для своевременного выявления негативных факторов, влияющих на показатели эффективности программы.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.

Решением Собрания депутатов Троицкокраснянскогосельсовета  от 23.12.2024г.     №41-119-7 «О бюджете муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы на 2025год.

Приложение № 1

 к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической

 базы муниципального образования

 «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2024-2026 годы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий муниципальных программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма 1 «**Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского районаКурской области на 2021-2024 годы» | Администрация сельсовета | X | X | X | X | х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Приобретение программного обеспечения и компьютерной техники». | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | оснащение  компьютерной техникой, программными продуктами учреждений муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» | В текущем году было проведено обслуживание программного обеспечения «1-С», Права использования «СБИС», создание сертификата ключей электронных подписей, обслуживание сайте |   |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.«Текущий ремонт и содержание автомобиля»  | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Содержание служебного автомобиля в рабочем состоянии | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на приобретение бензина и ремонт автомобиля |   |
| 1.3 | Основное  мероприятие 3.«Услуги связи, интернет, коммунальные услуги и прочие расходы» | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оплата услуг связи, интернета. | Оплата услуг связи, интернета и прочие расходы | - |
| 1.4. | Основное  мероприятие 4.«Приобретение канцтоваров и других материальных запасов». | Администрация сельсовета | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение  канцтоваров | Оплата канц товаров  |   |

Приложение № 2

 к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической

 базы муниципального образования

 «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2024-2026 годы» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование       муниципальной    программы, подпрограммы муниципальной     программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем   расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (руб.) |
| Муниципаль-ной программой | своднойбюджетнойросписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования«Троицкокраснянский сельсовет»Щигровского районаКурской области на 2021-2024 годы» | всего                  | 400,09853 | 400,09853 | 400,09853 |
| федеральный бюджет | - |  |  |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 400,09853 | 400,09853 | 400,09853 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| «Приобретение программного обеспечения и компьютерной техники». | всего                 | 13,030 | 13030 | 13,030 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет  |   |   |   |
| бюджет района |   |   |   |
| бюджет поселения | 13,030 | 13030 | 13,030 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| «Текущий ремонт и содержание автомобиля»  | всего                 | 45,40471 | 45,404,71 | 45,40471 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет   |   |   |   |
| бюджет района |   |   |   |
| бюджет поселения | 45,40471 | 45,404,71 | 45,40471 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| «Услуги связи, интернет, коммунальные услуги и прочие расходы»  | всего                 | 187,99282 | 187,99282 | 187,99282 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет  |   |   |   |
| бюджет района |   |   |   |
| бюджет поселения | 187,99282 | 187,99282 | 187,99282 |
| внебюджетные источники |   |   |   |
| По договорам возмездного оказания услуг | всего                 | 153,671 | 153,671 | 153,671 |
| федеральный бюджет |   |   |   |
| областной бюджет  |   |   |   |
| бюджет района |   |   |   |
| бюджет поселения | 153,671 | 153,671 | 153,671 |
| внебюджетные источники |   |   |   |

Приложение № 3

  к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие и укрепление материально-технической

 базы муниципального образования

 «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района

Курской области на 2024-2026 годы» за 2024 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель      (индикатор)     (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,     подпрограммы муниципальной    программы | Обоснование отклонений   значений показателя     (индикатора) на конец    отчетного года       (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Троицкокраснянский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2024 годы» |
| 1 | Техническое оснащение для автоматизации работ (услуг) и  материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Повышение эффективности системы муниципального управления | процентов | 100 | 100 | 100 |   |